## Slide 1
Propuesta
Económica
Implementación QlikView BI — Proyecto GAM
Septiembre 2026 | Versión 1.0 | Confidencial
414 UF
Valor Neto
188 hrs
Horas Consultor
16 sem
Duración
Notes: Portada de Propuesta Económica. Total neto: 414 UF. Horas: 188. Duración: 16 semanas.

## Slide 2
Alcance del Servicio
Entregables y compromisos incluidos en la propuesta
GAM — Propuesta Económica QlikView BI | Confidencial
Septiembre 2026
01
Consultoría y Arquitectura BI
Diseño del modelo de datos, arquitectura QlikView, definición de KPIs y estructura de datos por área de negocio.
02
Desarrollo ETL y Modelo de Datos
Scripts de extracción, transformación y carga (Load Script). Construcción de tablas de hechos, dimensiones y archivos QVD.
03
Dashboards por Área de Negocio
3 aplicaciones: Ventas, Finanzas y Operaciones. Diseño responsive con filtros globales y exportación Excel/PDF.
04
Seguridad y Control de Acceso
Section Access con Row-Level Security (RLS), configuración de roles y grupos de usuarios en QlikView Server.
05
Automatización de Recargas
Configuración de tareas programadas en QMC: recarga diaria Ventas/Finanzas y cada 4 horas para Operaciones.
06
Capacitación y Go-Live
Capacitación a administradores (8h), usuarios avanzados (4h) y usuarios finales (2h). Acompañamiento en go-live.
Las 188 horas de consultoría están distribuidas entre todas las fases del proyecto (ver detalle en slide siguiente). La tarifa de referencia es de 2.2 UF/hora. No incluye licencias de software, infraestructura de servidor ni hosting.
Notes: Alcance del servicio: 6 entregables principales. 188 horas a 2.2 UF/hora = 414 UF neto.

## Slide 3
Distribución de Horas y Costos
Desglose de las 188 horas de consultoría por fase — Tarifa: 2.2 UF/hora
GAM — Propuesta Económica QlikView BI | Confidencial
Septiembre 2026
# | Fase | Semanas | Horas | % Horas | UF Neto | IVA 19% | Total UF
F1 | Levantamiento y Diseño | Sem 1–3 | 20 | 11% | 44.00 UF | 8.36 UF | 52.36 UF
F2 | Infraestructura y Entorno | Sem 2–4 | 15 | 8% | 33.00 UF | 6.27 UF | 39.27 UF
F3 | ETL y Modelo de Datos | Sem 4–8 | 55 | 29% | 121.00 UF | 22.99 UF | 143.99 UF
F4 | Desarrollo de Dashboards | Sem 7–12 | 50 | 27% | 110.00 UF | 20.90 UF | 130.90 UF
F5 | Seguridad y Accesos | Sem 10–12 | 15 | 8% | 33.00 UF | 6.27 UF | 39.27 UF
F6 | Automatización de Cargas | Sem 11 | 10 | 5% | 22.00 UF | 4.18 UF | 26.18 UF
F7 | Pruebas y QA | Sem 12–14 | 15 | 8% | 33.00 UF | 6.27 UF | 39.27 UF
F8 | Capacitación y Go-Live | Sem 14–16 | 8 | 4% | 18.00 UF | 3.42 UF | 21.42 UF
 | TOTAL PROYECTO | 16 sem | 188 | 100% | 414.00 UF | 78.66 UF | 492.66 UF
Notes: Distribución de 188 horas. Total neto: 414 UF. IVA 19%: 78.66 UF. Total con IVA: 492.66 UF.

## Slide 4
Opción 1 — Pago por Hitos
El pago se realiza al completar y aprobar cada fase del proyecto
GAM — Propuesta Económica QlikView BI | Confidencial
Septiembre 2026
Cada cuota se factura una vez que el hito correspondiente ha sido entregado y aprobado formalmente por el cliente (sign-off). Esto asegura el alineamiento entre pago y valor entregado.
# | Hito / Fase | Sem | Horas | UF Neto | IVA 19% | Total UF | Entregable Principal
F1 | Levantamiento y Diseño | 1–3 | 20 | 44.00 UF | 8.36 UF | 52.36 UF | Documento BRD + wireframes aprobados + modelo conceptual
F2 | Infraestructura y Entorno | 2–4 | 15 | 33.00 UF | 6.27 UF | 39.27 UF | Entorno QlikView instalado y configurado (Dev/QA/Prod)
F3 | ETL y Modelo de Datos | 4–8 | 55 | 121.00 UF | 22.99 UF | 143.99 UF | Scripts ETL validados + QVDs generados + modelo de datos
F4 | Desarrollo de Dashboards | 7–12 | 50 | 110.00 UF | 20.90 UF | 130.90 UF | 3 apps QlikView: Ventas, Finanzas, Operaciones (UAT)
F5 | Seguridad y Accesos | 10–12 | 15 | 33.00 UF | 6.27 UF | 39.27 UF | Section Access + RLS configurado y auditado
F6 | Automatización de Cargas | 11 | 10 | 22.00 UF | 4.18 UF | 26.18 UF | Tareas de recarga automática configuradas y probadas
F7 | Pruebas y QA | 12–14 | 15 | 33.00 UF | 6.27 UF | 39.27 UF | Informe de QA: datos conciliados + performance validado
F8 | Capacitación y Go-Live | 14–16 | 8 | 18.00 UF | 3.42 UF | 21.42 UF | Capacitaciones dictadas + Go-Live + manuales de usuario
 | TOTAL | 16 | 188 | 414.00 UF | 78.66 UF | 492.66 UF | 8 hitos completados y aprobados
Notes: Opción 1: 8 pagos por hito. Total neto 414 UF + IVA 78.66 UF = 492.66 UF.

## Slide 5
Opción 2 — 10 Cuotas Mensuales
Pagos fijos mensuales durante el período de implementación (meses 1 al 10)
GAM — Propuesta Económica QlikView BI | Confidencial
Septiembre 2026
Cuota Mensual Neta
41.40 UF
por mes × 10
IVA 19% por cuota
7.87 UF
por mes
Total por Cuota
49.27 UF
IVA incluido
Total del Contrato
492.66 UF
10 cuotas con IVA
N° | Período | Actividad Principal | Neto UF | IVA 19% | Total UF
Cuota 1 | Mes 1 | F1 Levantamiento y Diseño | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 2 | Mes 2 | F2 Infraestructura y Entorno | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 3 | Mes 3 | F3 ETL y Modelo de Datos (inicio) | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 4 | Mes 4 | F3 ETL y Modelo de Datos (avance) | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 5 | Mes 5 | F3/F4 ETL completado — Dashboards inicio | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 6 | Mes 6 | F4 Desarrollo de Dashboards (avance) | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 7 | Mes 7 | F4/F5 Dashboards — Seguridad y Accesos | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 8 | Mes 8 | F5/F6 Seguridad — Automatización | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 9 | Mes 9 | F7 Pruebas y QA | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
Cuota 10 | Mes 10 | F8 Capacitación y Go-Live | 41.40 UF | 7.87 UF | 49.27 UF
TOTAL | 10 meses | Proyecto completo: 188 horas de consultoría | 414.00 UF | 78.66 UF | 492.66 UF
Notes: Opción 2: 10 cuotas de 49.27 UF c/u (IVA incluido). Total: 492.66 UF.

## Slide 6
Condiciones Comerciales
Términos y condiciones de la presente propuesta
GAM — Propuesta Económica QlikView BI | Confidencial
Septiembre 2026
Vigencia y Validez
• Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días desde su emisión (hasta el 02 de octubre de 2026).
• Los valores en UF se indexan automáticamente a la UF del día de facturación.
• El IVA (19%) se aplica sobre el valor en CLP equivalente a la UF del día de la factura.
Modalidad de Trabajo
• Servicio prestado de forma remota y/o presencial según requerimiento del cliente.
• Las 188 horas de consultoría son referenciales; el alcance es por entregable (fixed-scope).
• Horas adicionales fuera del alcance definido se facturan a tarifa de 2.2 UF/hora + IVA.
Facturación
• Opción 1: Se emite factura al completar y aprobar cada hito. Pago a 30 días.
• Opción 2: Se emite factura los primeros 5 días hábiles de cada mes. Pago a 15 días.
• Medio de pago: transferencia bancaria a cuenta facilitada al inicio del proyecto.
Exclusiones
• No incluye licencias de QlikView Server, QlikSense ni software de terceros.
• No incluye infraestructura de servidores, cloud hosting ni soporte post go-live.
• No incluye extracción de datos de sistemas propietarios sin API o documentación disponible.
Notes: Condiciones comerciales: vigencia 30 días, UF indexada al día de factura, exclusiones de licencias e infraestructura.

## Slide 7
¿Avanzamos?
Resumen de la Propuesta
Estamos listos para iniciar la implementación de QlikView BI para el Proyecto GAM.
Neto
414.00 UF
IVA 19%
78.66 UF
Total
492.66 UF
Horas
188 hrs
Duración
16 sem
1
Seleccionar la opción de pago (Hitos o Cuotas Mensuales)
2
Firmar contrato de servicios y carta de confidencialidad
3
Confirmar kick-off con equipo técnico GAM
Notes: Cierre. Próximos pasos: elegir opción de pago, firmar contrato y agendar kick-off.