## Slide 1
QlikView BI
Plan de Implementación
Proyecto GAM
Septiembre 2026
8
Fases
16
Semanas
3
Dashboards
Notes: Slide de portada. Proyecto GAM - Implementación QlikView BI.

## Slide 2
AGENDA
Contenido de la
presentación
01
Objetivos Estratégicos
Metas del proyecto GAM-QlikView
02
Arquitectura del Sistema
Fuentes de datos, ETL y plataforma BI
03
Plan de 8 Fases
Actividades y entregables por fase
04
Cronograma Gantt
Timeline de 16 semanas
05
Equipo y Riesgos
Recursos requeridos y gestión de riesgos
06
Próximos Pasos
Acciones inmediatas y acuerdos

## Slide 3
Objetivos Estratégicos
01
Centralizar
Datos
Unificar fuentes heterogéneas
(SQL, APIs, archivos) en un
modelo único y confiable
02
Visualización
Interactiva
Dashboards por área:
Ventas, Finanzas
y Operaciones
03
Acceso
Controlado
Gestión de permisos
por rol con seguridad
a nivel de fila (RLS)
04
Escalabilidad
de Datos
Arquitectura QVD que
soporta crecimiento
de volumen y usuarios
05
Automatización
de Cargas
ETL y recarga programada
sin intervención manual,
con alertas de fallo

## Slide 4
Plan de 8 Fases
Duración total: 16 semanas
F1
Sem 1–3
Levantamiento y Diseño
Requerimientos, modelo conceptual, wireframes, roles
F2
Sem 2–4
Infraestructura
QV Server, QMC, autenticación, 3 entornos
F3
Sem 4–8
ETL / Modelo de Datos
Scripts de carga, QVDs, carga incremental
F4
Sem 7–12
Dashboards
Apps Ventas, Finanzas, Operaciones con KPIs
F5
Sem 10–12
Seguridad y Accesos
Section Access, RLS, 5 roles definidos
F6
Sem 11
Automatización
Recargas programadas, alertas, cascada QVD
F7
Sem 12–14
Pruebas y QA
Integridad datos, rendimiento, UAT
F8
Sem 14–16
Capacitación y Go-Live
Formación por rol, manuales, despliegue

## Slide 5
Cronograma — Carta Gantt
16 semanas · 8 fases
FASE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
F1
Levantamiento y Diseño
S1–S3
F2
Infraestructura
S2–S4
F3
ETL / Modelo de Datos
S4–S8
F4
Dashboards
S7–S12
F5
Seguridad y Accesos
S10–S12
F6
Automatización
S11
F7
Pruebas y QA
S12–S14
F8
Capacitación y Go-Live
S14–S16
S = Semana | Las fases pueden solaparse según disponibilidad de recursos y avance del proyecto

## Slide 6
Equipo y Riesgos del Proyecto
Equipo del Proyecto
100%
Arquitecto QlikView
Diseño de modelo y arquitectura
100%
Desarrollador QlikView (x2)
Scripts ETL y desarrollo de apps
50%
Analista de Datos
Validación y reglas de negocio
25%
Admin. Infraestructura
Servidor y seguridad
25%
Líder de Proyecto
Coordinación y seguimiento
20%
Usuario Clave por Área
Validación y UAT
Principales Riesgos
ALTA
Calidad de datos deficiente
Impacto: ALTO
MEDIA
Cambios de requerimientos
Impacto: MEDIO
MEDIA
Rendimiento con gran volumen
Impacto: ALTO
MEDIA
Resistencia al cambio
Impacto: MEDIO
BAJA
No disponibilidad de fuentes
Impacto: ALTO
BAJA
Licencias insuficientes
Impacto: ALTO

## Slide 7
Próximos Pasos
Acciones inmediatas
Esta
Semana
1
Kick-Off con Stakeholders
Reunión de arranque con áreas de Ventas, Finanzas, Operaciones y TI
Esta
Semana
2
Confirmar Licencias
Verificar disponibilidad de licencias QlikView Server, Publisher y usuarios
Semana
1
3
Relevamiento
Entrevistas con usuarios clave para mapear KPIs e indicadores prioritarios
Semana
2
4
Inventario de Datos
Documentar fuentes: esquemas, volumetría, calidad y frecuencia de actualización
Semana
2
5
Provisionar Entorno
Configurar servidor de desarrollo QlikView con especificaciones mínimas requeridas

## Slide 8
Transformemos los datos
en decisiones.
Con QlikView BI el Proyecto GAM tendrá visibilidad total
de sus operaciones, en tiempo real y con datos confiables.
16 sem
Duración
3 apps
Dashboards
5 roles
Perfiles
99.5%
Disponibilidad
Proyecto GAM · Septiembre 2026 · Confidencial